## To do list
No. | Task | Assignment | Deadline | Status | Description
1 | Bổ sung thuộc tính để đánh giá trọng số cho Job Requirement | Chí Nguyên | 2011-11-11 | Done
2 | Hiển thị cây CV của jobseeker và employer lên MVC | Chí Nguyên | 2011-11-14 | Done
3 | Thuật toán so sánh cây CV của người xin việc và cây yêu cầu của nhà tuyển dụng | Trung Hiếu | 2011-11-17
4 | Hoàn thành đăng tải thông tin công việc và thông tin tuyển dụng | Công Phúc | 2011-11-19
5 | Tích hợp 2 và 3 vào website | Công Phúc | 2011-11-21
6 | Thêm dữ liệu để xây dựng cây quyết định chung cho nhiều ngành nghề và ghép cây | Hiếu & Nguyên | 2011-11-23
7 | Tạo các thuộc tính gợi ý xây dựng CV cho jobseeker dựa vào cây quyết định | Trung Hiếu | 2011-11-23
8 | Gợi ý bổ sung CV khi jobseeker muốn apply và 1 vị trí ở công ty | Chí Nguyên | 2011-11-24
9 | Tích hợp 7 và 8 vào website | Công Phúc | 2011-11-26
10 | Kiểm lỗi | Chí Nguyên | 2011-11-30
11 | Viết báo cáo | Trung Hiếu | 2011-12-15
12 | Chỉnh sửa và hoàn thiện website | Công Phúc | 2011-12-10
13 | Review