## Sheet1
Area | Scope | Activities | Note | W1/Sep | W2/Sep | W3/Sep | W4/Sep | W1/Oct | W2/Oct | W3/Oct | W4/Oct
Lý thuyết | Phân tích nghiệp vụ | Vẽ Use Case các chức năng người dùng |  |  | Hiếu, Nguyên
|  | Vẽ Use Case các chức năng sub-system (matching tool, job tool) |  |  | Phúc
| Thiết kế kiến trúc các entities cơ bản | Entities Model các chức năng người dùng | đọc sách pttknv để theo chuẩn thiết kế |  | Hiếu, Nguyên
|  | Experience Attribute Entities Model |  |  | Phúc
|  | Entities Model các chức năng sub-system |  |  | Phúc
| Tìm hiểu Decision Tree | Lý thuyết cơ bản Decision Tree trong Computer Science | Nếu Decision Tree không giải quyết được bài toán Tìm hiểu thuật toán để build công cụ decision tree
Tìm hiểu Decision Tree Algorithm
Decision Tree trong SQL Server 2008 R2
Tìm hiểu Decision Tree và khai dữ liệu theo chiều dọc
Tìm hiểu Cell Organizing Map & Clustering
Tìm hiểu OLAP - Analysis services - Pilot table
Tìm hiểu TOGAF